| Projekt „ Rekonstrukce a intenzifikace ÚV Mokošín “ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZMĚNOVÝ LIST |  |  |  |  |  |  | ZL č. 20_1 |  |
| Komu: Vodovody a Kanalizace Pardubice a.s. |  |  |  |  |  | Datum: 22.5.2019 |  |  |
| Odesláno/ předáno: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stavební objekt (provozní soubor): |  |  |  | SO 01.2 Demolice stávajícího kalového pole |  |  |  |  |
| Odkazy: | na specifikaci: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | na výkresy: |  |  | D.1.1.7 |  |  |  |  |
|  | na rozp. podklady: |  |  | Výkaz výměr změny |  |  |  |  |
|  | na jinou část smlouvy: |  |  |  |  |  |  |  |
| ZMĚNA – popis změny: Napojení nově provedených kalových polí na dešťovou kanalizaci Popis a zdůvodnění změny: Z důvodu nutnosti zajištění odtoků z rekonstruovaných kalových polí bylo nutné provedení trubních propojů kalových polí na dešťovou kanalizaci (7xdrenáž, 4xpřeliv). Na základě zjištěného skutečného stavu stávající dešťové kanalizace odvádějící vodu z kalových polí bylo dohodnuto provedení DMT stávající a provedení nové kanalizace PVC DN 300 v části od nového objektu zahušťovacích nádrží až po kalové pole č.5. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Součástí oznámení změny je: 1 ) Propočet nejvyššího cenového dopadu – + 645.846,28 Kč bez DPH |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oznámení vydává: Společnost ÚV Mokošín |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Potvrzením změnového listu dává objednatel souhlas s jeho fakturací. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření dotčených: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Za zhotovitele: Souhlasí - nesouhlasí : Datum: |  |  |  |  | Za projektanta: Souhlasí - nesouhlasí Datum: |  |  |  |
| Za TDS: Souhlasí – nesouhlasí : Datum: |  |  |  |  | Za objednatele: Souhlasí - nesouhlasí Datum: |  |  |  |

| Projekt „Rekonstrukce a intenzifikace ÚV Mokošín“ |  |
| --- | --- |