| Projekt „ Rekonstrukce a intenzifikace ÚV Mokošín “ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZMĚNOVÝ LIST |  |  |  |  |  |  | ZL č. 13_2 |  |
| Komu: Vodovody a Kanalizace Pardubice a.s. |  |  |  |  |  | Datum: 15.2.2019 |  |  |
| Odesláno/ předáno: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stavební objekt (provozní soubor): |  |  |  | PS 02 – ÚV Mokošín, kalové hospodářství a čerpací stanice |  |  |  |  |
| Odkazy: | na specifikaci: |  |  | Strojní specifikace |  |  |  |  |
|  | na výkresy: |  |  | D 2.1.-9, D2.1.-10, D2.1.-11 |  |  |  |  |
|  | na rozp. podklady: |  |  | Výkaz výměr změny |  |  |  |  |
|  | na jinou část smlouvy: |  |  |  |  |  |  |  |
| ZMĚNA – popis změny: Zemní práce a zabezpečení venkovních technologických trubních propojů Popis a zdůvodnění změny: Na základě upozornění zhotovitele a následného požadavku objednatele byly provedeny zemní práce a zabezpečení venkovních technologických trubních propojů nerezového potrubí dle zaslané dokumentace změny předmětu, který zajistil HIP. Zabezpečení zahrnuje obsypy potrubí, signalizační vodiče, zabezpečení proti zamrzání, roznášecí desky z důvodu minimálního krytí, demontáže stávajícího potrubí, průrazy stěnou provozní budovy vč. zpětného zapravení |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Součástí oznámení změny je: 1 ) Propočtu nejvyššího cenového dopadu změny s popisem změny – + 438.907,11,- Kč bez DPH 2 ) Projektová dokumentace změny – vzorový řez uložení potrubí |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oznámení vydává: Společnost ÚV Mokošín |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Potvrzením změnového listu dává objednatel souhlas s jeho fakturací. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření dotčených: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Za zhotovitele: Souhlasí - nesouhlasí : Datum: |  |  |  |  | Za projektanta: Souhlasí - nesouhlasí Datum: |  |  |  |
| Za TDS: Souhlasí – nesouhlasí : Datum: |  |  |  |  | Za objednatele: Souhlasí - nesouhlasí Datum: |  |  |  |

| Projekt „Rekonstrukce a intenzifikace ÚV Mokošín“ |  |
| --- | --- |