| Projekt „ Rekonstrukce a intenzifikace ÚV Mokošín “ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZMĚNOVÝ LIST |  |  |  |  |  |  | ZL č. 9_13 |  |
| Komu: Vodovody a Kanalizace Pardubice a.s. |  |  |  |  |  | Datum: 24.5.2019 |  |  |
| Odesláno/ předáno: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stavební objekt (provozní soubor): |  |  |  | SO 03.1.2 - Stavební úpravy provozní budovy - rekonstrukce filtrů |  |  |  |  |
| Odkazy: | na specifikaci: |  |  | Skutečný stav stávajících ŽB konstrukcí |  |  |  |  |
|  | na výkresy: |  |  | Projektová dokumentace výkres č. D 1.3.1.7 – Rekonstrukce filtrů |  |  |  |  |
|  | na rozp. podklady: |  |  | Výkaz výměr změny |  |  |  |  |
|  | na jinou část smlouvy: |  |  |  |  |  |  |  |
| ZMĚNA – popis změny: Změna rozsahu úpravy a opravy stávajících ŽB konstrukcí pískového filtru č.2 u objektu SO 03.1.2 Popis a zdůvodnění změny: Na základě skutečného tvaru a stavu stávajících ŽB konstrukcí stěn a dna pískového filtru č. 2 po odstranění filtrátu a meziden bylo zjištěno, že pro osazení technologie dle PD bylo nezbytné upravit tvar dna pískového filtru bouráním části pod stávajícími mezidny (tvar filtru není obdelník) a následnou sanací, vč. sanace stěn z důvodu nutnosti vyrovnání nerovností konstrukce až 6 cm. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Součástí oznámení změny je: 1 ) Propočet nejvyššího cenového dopadu – + 178.882,18 Kč bez DPH |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oznámení vydává: Společnost ÚV Mokošín |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Potvrzením změnového listu dává objednatel souhlas s jeho fakturací. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření dotčených: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Za zhotovitele: Souhlasí - nesouhlasí : Datum: |  |  |  |  | Za projektanta: Souhlasí - nesouhlasí Datum: |  |  |  |
| Za TDS: Souhlasí – nesouhlasí : Datum: |  |  |  |  | Za objednatele: Souhlasí - nesouhlasí Datum: |  |  |  |

| Projekt „Rekonstrukce a intenzifikace ÚV Mokošín“ |  |
| --- | --- |