| Projekt „ Rekonstrukce a intenzifikace ÚV Mokošín “ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZMĚNOVÝ LIST |  |  |  |  |  |  | ZL č. 9_1 |  |
| Komu: Vodovody a Kanalizace Pardubice a.s. |  |  |  |  |  | Datum: 20.5.2019 |  |  |
| Odesláno/ předáno: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stavební objekt (provozní soubor): |  |  |  | SO 03.1.1 - Stavební úpravy provozní budovy - úpravna vody |  |  |  |  |
| Odkazy: | na specifikaci: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | na výkresy: |  |  | Projektová dokumentace D. 1.3.1.3 |  |  |  |  |
|  | na rozp. podklady: |  |  | Výkaz výměr |  |  |  |  |
|  | na jinou část smlouvy: |  |  |  |  |  |  |  |
| ZMĚNA – popis změny: Změna dispozic místností ÚV Mokošín č. 03, 04, 05 Přízemí Popis a zdůvodnění změny: Na základě nutnosti umístění vyrovnávací nádrže do místnosti 05 v přízemí ÚV Mokošín bylo nezbytné provést – demolici příčky mocnosti 300mm (oproti VV 150mm) vč. likvidace suti, přesunutí vstupních dveří z místnosti 03 (bourání otvoru, vyjmutí rámu a dveří, nosný překlad, osazení dveří vč. rámu, zazdění a omítnutí otvoru), DMT stávajícího okna a stávajících dveří vč. zazdění otvoru a omítnutí. Provedení podhledu nad vyrovnávací nádrží v rámci zabezpečení stávajícího stropu. Provedení podhledu na úroveň 2,6m z důvodu snížení světlé výšky místností 03 a 04 sádrokartonovým podhledem. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Součástí oznámení změny je: 1 ) Propočtu nejvyššího cenového dopadu změny s popisem změny – + 119.545,62,- Kč bez DPH 2) Část zakreslení změny |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oznámení vydává: Společnost ÚV Mokošín |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Potvrzením změnového listu dává objednatel souhlas s jeho fakturací. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření dotčených: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Za zhotovitele: Souhlasí - nesouhlasí : Datum: |  |  |  |  | Za projektanta: Souhlasí - nesouhlasí Datum: |  |  |  |
| Za TDS: Souhlasí – nesouhlasí : Datum: |  |  |  |  | Za objednatele: Souhlasí - nesouhlasí Datum: |  |  |  |

| Projekt „Rekonstrukce a intenzifikace ÚV Mokošín“ |  |
| --- | --- |