## List1
Rekonstrukce a intenzifikace ÚV Mokošín - přepodkládaný harmonogram
předběžné oznámení | podpis smlouvy
2016-12-01 | 2017-05-01 | 2017-09-01 |  |  |  | 2017-10-01 |  |  |  |  | 2017-11-01 |  |  |  | 2017-12-01 |  |  |  |  | 2018-01-01 |  |  |  | 2018-02-01 |  |  |  |  | 2018-03-01 |  |  |  | 2018-04-01 |  |  |  |  | 2018-05-01 |  |  |  | 2018-06-01 |  |  |  |  | 2018-07-01 |  |  |  | 2018-08-01 |  |  |  |  | 2018-09-01 |  |  |  | 2018-10-01 |  |  |  |  | 2018-11-01 |  |  |  |  | 2018-12-01 |  |  |  |  | 2019-01-01 |  |  |  |  | 2019-02-01 |  |  |  |  | 2019-01-01 |  |  |  |  | 2019-02-01
[15 empty] | ZIMA | [54 empty] | ZIMA
MĚSÍC (OD ZAHÁJENÍ) |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 13 |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  | 20
popis | etapa / týden | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93
ÚV MOKOŠÍN
1.ETAPA | bar: 1 1 to 2 9
2.ETAPA | bar: 3 10 to 6 27
3.ETAPA | bar: 7 28 to 12 54
4.ETAPA | bar: 13 55 to 14 63
Vrt V3 Brloh | bar: 7 28 to 9 38; 13 55 to 15 68
Vrt + ČS Jankovice 3 | bar: 7 28 to 9 38; 13 55 to 15 68
VDJ Lipoltice
| 1.ETAPA | 7 28: Návaznost na ATS Mokošín- výtlak Lipoltice
2.ETAPA | bar: 8 34 to 17 74
3.ETAPA | bar: 8 34 to 17 74
VDJ Turkovice
| 1.ETAPA | 14 60: Návaznost na ATS Lipoltice
2.ETAPA | bar: 14 61 to 18 83
3.ETAPA | bar: 14 61 to 18 83
Zkušební provoz | bar: 15 64 to 20 93