| Projekt „ Rekonstrukce a intenzifikace ÚV Mokošín “ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZMĚNOVÝ LIST |  |  |  |  |  |  | ZL č. 9_6 |  |
| Komu: Vodovody a Kanalizace Pardubice a.s. |  |  |  |  |  | Datum: 22.5.2019 |  |  |
| Odesláno/ předáno: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stavební objekt (provozní soubor): |  |  |  | SO 03.1.1 - Stavební úpravy provozní budovy - úpravna vody |  |  |  |  |
| Odkazy: | na specifikaci: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | na výkresy: |  |  | Projektová dokumentace D 1.3.1.5, D. 1.3.1.6 |  |  |  |  |
|  | na rozp. podklady: |  |  | Výkaz výměr změny |  |  |  |  |
|  | na jinou část smlouvy: |  |  |  |  |  |  |  |
| ZMĚNA – popis změny: Změna skladby střešní konstrukce snížených částí střechy provozní budovy UV Mokošín Popis a zdůvodnění změny: Na základě zjištěné skutečné konstrukce snížených střech provozní budovy UV Mokošín (strojovna a kancelářské zázemí) bylo nutné provést změnu technologie a rozsahu opravy střešní konstrukce snížených střech. Rozsah a technologie opravy byl stanoven projektantem změnovou dokumentací – Oprava střechy zahrnovala kompletní odstranění konstrukčních vrstev stávajících snížených střech a kompletní obnovu střešních konstrukčních vrstev vyjma konstrukčních prvků zahrnutých v zadávací projektové dokumentaci (tepelná izolace, hydroizolační PVC folie, klempířské výrobky trvalé). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Součástí oznámení změny je: 1 ) Propočet nejvyššího cenového dopadu – + 856.373,03,- Kč bez DPH 2) Projektová dokumentace změny |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oznámení vydává: Společnost ÚV Mokošín |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Potvrzením změnového listu dává objednatel souhlas s jeho fakturací. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření dotčených: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Za zhotovitele: Souhlasí - nesouhlasí : Datum: |  |  |  |  | Za projektanta: Souhlasí - nesouhlasí Datum: |  |  |  |
| Za TDS: Souhlasí – nesouhlasí : Datum: |  |  |  |  | Za objednatele: Souhlasí - nesouhlasí Datum: |  |  |  |

| Projekt „Rekonstrukce a intenzifikace ÚV Mokošín“ |  |
| --- | --- |