| Projekt „ Rekonstrukce a intenzifikace ÚV Mokošín “ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZMĚNOVÝ LIST |  |  |  |  |  |  | ZL č. 27_1 |  |
| Komu: Vodovody a Kanalizace Pardubice a.s. |  |  |  |  |  | Datum: 24.5.2019 |  |  |
| Odesláno/ předáno: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stavební objekt (provozní soubor): |  |  |  | SO 03.2 – Stavební úpravy provozní budovy – VDJ Mokošín |  |  |  |  |
| Odkazy: | na specifikaci: |  |  | Stavební specifikace |  |  |  |  |
|  | na výkresy: |  |  | Upřesnění změny |  |  |  |  |
|  | na rozp. podklady: |  |  | Výkaz výměr změny |  |  |  |  |
|  | na jinou část smlouvy: |  |  |  |  |  |  |  |
| ZMĚNA – popis změny: Obnova izolace stropní konstrukce VDJ Mokošín Popis a zdůvodnění změny: Na základě požadavku objednatele a zjištěného skutečného stavu stropní konstrukce VDJ Mokošín (zatékání do akumulačních komor VDJ) byla provedena obnova hydroizolace stropní konstrukce vodojemu v celé ploše. Bylo provedeno odvodnění stropních panelů a zajištěno stavebně technické posouzení konstrukce stropu a komor vodojemu. V rámci průzkumných prací byla ověřena míra opotřebení kotvení trubních propojů, v rámci propojů levé komory byly obnoveny v plném rozsahu. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Součástí oznámení změny je: 1 ) Propočet nejvyššího cenového dopadu – + 1.989.254,87 bez DPH |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oznámení vydává: Společnost ÚV Mokošín |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Potvrzením změnového listu dává objednatel souhlas s jeho fakturací. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření dotčených: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Za zhotovitele: Souhlasí - nesouhlasí : Datum: |  |  |  |  | Za projektanta: Souhlasí - nesouhlasí Datum: |  |  |  |
| Za TDS: Souhlasí – nesouhlasí : Datum: |  |  |  |  | Za objednatele: Souhlasí - nesouhlasí Datum: |  |  |  |

| Projekt „Rekonstrukce a intenzifikace ÚV Mokošín“ |  |
| --- | --- |