| Projekt „ Rekonstrukce a intenzifikace ÚV Mokošín “ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZMĚNOVÝ LIST |  |  |  |  |  |  | ZL č. 9_9 |  |
| Komu: Vodovody a Kanalizace Pardubice a.s. |  |  |  |  |  | Datum: 7.6.2019 |  |  |
| Odesláno/ předáno: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stavební objekt (provozní soubor): |  |  |  | SO 03.1.1 - Stavební úpravy provozní budovy - úpravna vody |  |  |  |  |
| Odkazy: | na specifikaci: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | na výkresy: |  |  | Projektová dokumentace D 1.3.1.4 |  |  |  |  |
|  | na rozp. podklady: |  |  | Výkaz výměr změny |  |  |  |  |
|  | na jinou část smlouvy: |  |  |  |  |  |  |  |
| ZMĚNA – popis změny: Změna provedení podlahové krytiny místnosti č.15 Hala filtrů v 1. NP Popis a zdůvodnění změny: Na základě skutečného stavu ocelové konstrukce po demontáži stávající krytiny byl zjištěn nevyhovující stav ocelových plátů konstrukce podlahy haly filtrů. Na základě aktuálního stavu bylo provedeno: - Vyspravení a obnova poškozených ocelových plátů - Provedení očištění ocelové konstrukce ze strany 1 N.P. Haly filtrů (vrchní strana) - Provedení ochranného nátěru těžké sestavy – 280um (210um epoxid, 70um polyuretan) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Součástí oznámení změny je: 1 ) Propočet nejvyššího cenového dopadu – + 583.586,40 Kč bez DPH a – 138.403,55 Kč bez DPH = + 445.182,85 Kč bez DPH |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oznámení vydává: Společnost ÚV Mokošín |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Potvrzením změnového listu dává objednatel souhlas s jeho fakturací. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření dotčených: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Za zhotovitele: Souhlasí - nesouhlasí : Datum: |  |  |  |  | Za projektanta: Souhlasí - nesouhlasí Datum: |  |  |  |
| Za TDS: Souhlasí – nesouhlasí : Datum: |  |  |  |  | Za objednatele: Souhlasí - nesouhlasí Datum: |  |  |  |

| Projekt „Rekonstrukce a intenzifikace ÚV Mokošín“ |  |
| --- | --- |