| Projekt „ Rekonstrukce a intenzifikace ÚV Mokošín “ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZMĚNOVÝ LIST |  |  |  |  |  |  | ZL č. 24_2 |  |
| Komu: Vodovody a Kanalizace Pardubice a.s. |  |  |  |  |  | Datum: 18.7.2019 |  |  |
| Odesláno/ předáno: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stavební objekt (provozní soubor): |  |  |  | SO 10 – Stavební úpravy VDJ Turkovice |  |  |  |  |
| Odkazy: | na specifikaci: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | na výkresy: |  |  | D 1.10.1 |  |  |  |  |
|  | na rozp. podklady: |  |  | Výkaz výměr změny |  |  |  |  |
|  | na jinou část smlouvy: |  |  |  |  |  |  |  |
| ZMĚNA – popis změny: Změna rozsahu stavebních úprav dle skutečného stavu konstrukcí Popis a zdůvodnění změny: Na základě zjištěného skutečného stavu vnější části objektu VDJ a vnějších a vnitřních prostor provozní budovy VDJ Turkovice byla dohodnuta změna rozsahu stavebních prací takto: Strop VDJ byl pouze zajištěn proti vlhkosti. Povrchová voda byla odvedena mimo pozemek zatrubněním a drenážemi. Kolem provozní budovy byla osazena profilovaná odvětrávací fólie a byl přeložen okapový chodník kolem celého objektu. Vnitřní opravy byly v souladu s PD vyjma úprav prostor strojovny 1.NP – vybouraní dlažby, nová dlažba, nové napojení WC, nové WC. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Součástí oznámení změny je: 1 ) Propočet nejvyššího cenového dopadu – + 207.653,33 Kč bez DPH - 100.842,33 Kč bez DPH = + 106.811,- Kč bez DPH |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oznámení vydává: Společnost ÚV Mokošín |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření dotčených: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Za zhotovitele: Souhlasí - nesouhlasí : Datum: |  |  |  |  | Za projektanta: Souhlasí - nesouhlasí Datum: |  |  |  |
| Za TDS: Souhlasí – nesouhlasí : Datum: |  |  |  |  | Za objednatele: Souhlasí - nesouhlasí Datum: |  |  |  |

| Projekt „Rekonstrukce a intenzifikace ÚV Mokošín“ |  |
| --- | --- |