## Stavební rozpočet
Stavební rozpočet
Název stavby: |  |  | Vodojem Mikulovice |  | Doba výstavby: |  |  | Objednatel: | VaK Pardubice a.s.
Druh stavby: |  |  | Oprava |  | Začátek výstavby: |  |  | Projektant:
Lokalita: |  |  | Mikulovice |  | Konec výstavby: |  |  | Zhotovitel:
JKSO: |  |  |  |  | Zpracováno dne: |  |  | Zpracoval: | Ing. Jaromír Kucián
Č | Objekt | Kód | Zkrácený popis |  | MJ | Množství | Cena/MJ | Náklady (Kč) |  |  | Hmotnost (t) |  | Cenová | [33 empty] | ISWORK | GROUPCODE
|  |  | Rozměry |  |  |  | (Kč) | Dodávka | Montáž | Celkem | Jednot. | Celkem | soustava | Přesuny | Typ skupiny | HSV mat | HSV prac | PSV mat | PSV prac | Mont mat | Mont prac | Ostatní mat. | [21 empty] | MAT | WORK | CELK
|  | 13 | Hloubené vykopávky |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
1 |  | 132201110R00 | Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ |  | m3 | 46.24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 13_ | 1_ | _ | 100022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13
|  | 17 | Konstrukce ze zemin |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
2 |  | 174101102R00 | Zásyp ruční se zhutněním |  | m3 | 36.99 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 17_ | 1_ | _ | 100023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 17
|  | 21 | Úprava podloží a základové spáry |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 15.4012 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
3 |  | 211561111R00 | Výplň odvodňovacích žeber kam. hrubě drcen. 16 mm |  | m3 | 9.25 |  | 0 | 0 | 0 | 1.665 | 15.4012 | RTS II / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21_ | 2_ | _ | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.4012 | 0 | 0 | 0 |  | 21
|  | 34 | Stěny a příčky |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.1349 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
4 |  | 342012223R00 | Příčka SDK tl.100mm,ocel.kce,1x oplášť.,RBI 12,5mm |  | m2 | 43.2576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02586 | 1.1186 | RTS II / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 34_ | 3_ | _ | 100025 | 0 | 0 | 0 | 1.1186 | 0 | 0 | 0 |  | 34
|  |  | 7,12*2,88+7,9*2,88 | dělící kce pro montáž |  | 43.2576
5 |  | 342941113R00 | Připojení příček ke stáv.konstr. kotva+turbošrouby |  | m | 15.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00108 | 0.016222 | RTS II / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 34_ | 3_ | _ | 100025 | 0 | 0 | 0 | 0.016222 | 0 | 0 | 0 |  | 34
|  |  | 7,12+7,9 |  |  | 15.02
|  | 59 | Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 29.6985 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
6 |  | 596100030RAD | Chodník z dlažby betonové, podklad štěrkodrť |  | m2 | 46 |  | 0 | 0 | 0 | 0.64562 | 29.6985 | RTS II / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 59_ | 5_ | _ | 100024 | 0 | 0 | 0 | 29.6985 | 0 | 0 | 0 |  | 59
|  | 61 | Úprava povrchů vnitřní |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 4.2291 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
7 |  | 612451331R00 | Oprava cementových omítek stěn štukových do 30 % |  | m2 | 68.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01418 | 0.9675 | RTS II / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 61_ | 6_ | _ | 100018 | 0 | 0 | 0 | 0.9675 | 0 | 0 | 0 |  | 61
8 |  | 641952211R00 | Osazení rámů okenních dřevěných, plocha do 2,5 m2 |  | kus | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04048 | 0.2024 | RTS II / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 61_ | 6_ | _ | 100018 | 0 | 0 | 0 | 0.2024 | 0 | 0 | 0 |  | 61
9 |  | 641960000R00 | Těsnění spár otvorových prvků PU pěnou |  | m | 28.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 61_ | 6_ | _ | 100018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 61
10 |  | 764900050RAB | Demontáž oplechování parapetů |  | m | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00181 | 0.015204 | RTS II / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 61_ | 6_ | _ | 100018 | 0 | 0 | 0 | 0.015204 | 0 | 0 | 0 |  | 61
11 |  | 764908302R00 | Lindab, oplechování parapetů, rš 250 mm |  | m | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00269 | 0.022596 | RTS II / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 61_ | 6_ | _ | 100018 | 0 | 0 | 0 | 0.022596 | 0 | 0 | 0 |  | 61
12 |  | 766000101VD | Demontáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 100 cm |  | m | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 61_ | 6_ | _ | 100018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 61
13 |  | 766694111R00 | Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 100 cm |  | kus | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-05 | 5e-05 | RTS II / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 61_ | 6_ | _ | 100018 | 0 | 0 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 |  | 61
14 |  | 766622223R00 | Okna kompletní otvíravá do rámů, 1křídlové nad 0,81 m2 |  | kus | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00155 | 0.00775 | RTS II / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 61_ | 6_ | _ | 100018 | 0 | 0 | 0 | 0.00775 | 0 | 0 | 0 |  | 61
15 |  | 766691610R00 | Montáž lišty pro překrytí spojů s podtmelením |  | m | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2012 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 61_ | 6_ | _ | 100018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 61
16 |  | 767995101R00 | Montáž kovových atypických konstrukcí do 5 kg |  | kg | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6e-05 | 0.00348 | RTS II / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 61_ | 6_ | _ | 100018 | 0 | 0 | 0 | 0.00348 | 0 | 0 | 0 |  | 61
17 |  | 61187552 | Deska parapetní smrkové dřevo šířka 30 cm nebo systémový plast |  | m | 8.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00495 | 0.043243 | RTS II / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 61_ | 6_ | _ |  | 0 | 0 | 0 | 0.043243 | 0 | 0 | 0 |  | 61
|  |  | 3x 2,0 + 2x 1,20 |  |  | 0
|  |  | 8,4 |  |  | 8.4
|  |  | ;ztratné 4%; 0,336 |  |  | 0.336
18 |  | 614471711R00 | Vyspravení beton. konstrukcí cem. maltou tl. 10 mm |  | m2 | 59.7312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01333 | 0.79622 | RTS II / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 61_ | 6_ | _ | 100018 | 0 | 0 | 0 | 0.79622 | 0 | 0 | 0 |  | 61
|  |  | 36,6*2*6,8*0,12 | odhad |  | 59.7312
19 |  | 631455228VD | Ošetření obnažené výztuže žbt.desek maltou a nátěrem (Sika) - odhad |  | m2 | 39.8208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2013 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 61_ | 6_ | _ | 100018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 61
|  |  | 36,6*2*6,8*0,08 | výkvěty jen na malé části - odhad |  | 39.8208
20 |  | 614471715R00 | Vyspravení beton. konstrukcí - adhézní můstek |  | m2 | 497.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0016 | 0.79642 | RTS II / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 61_ | 6_ | _ | 100018 | 0 | 0 | 0 | 0.79642 | 0 | 0 | 0 |  | 61
|  |  | 36,6 * 2 * 6,80 |  |  | 497.76
21 |  | 938902123R00 | Čištění ploch betonových konstrukcí ocel. kartáči nebo tl.vodou do 1000bar |  | m2 | 497.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 61_ | 6_ | _ | 100018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 61
|  |  | 36,6 * 2 * 6,80 | vnitřní chodba |  | 497.76
22 |  | 612451121R00 | Omítka vnitřní zdiva, cementová (MC), hladká |  | m2 | 27.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04558 | 1.2544 | RTS II / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 61_ | 6_ | _ | 100018 | 0 | 0 | 0 | 1.2544 | 0 | 0 | 0 |  | 61
|  |  | 0,40*4*2,5*2,83+0,4*3*13,5 | sloupy a průvlaky |  | 27.52
23 |  | 784191101R00 | Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x |  | m2 | 205.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7e-05 | 0.014403 | RTS II / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 61_ | 6_ | _ | 100018 | 0 | 0 | 0 | 0.014403 | 0 | 0 | 0 |  | 61
|  |  | (6+14)*3*2*1,5+1,2*14+1,6*2,8*2 |  |  | 205.76
24 |  | 784195222R00 | Malba tekutá Primalex Plus, barva, 2 x |  | m2 | 205.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00016 | 0.032922 | RTS II / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 61_ | 6_ | _ | 100018 | 0 | 0 | 0 | 0.032922 | 0 | 0 | 0 |  | 61
|  |  | (6+14)*3*2*1,5+1,2*14+1,6*2,8*2 |  |  | 205.76
25 |  | 941955001R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m |  | m2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00121 | 0.0726 | RTS II / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 61_ | 6_ | _ | 100018 | 0 | 0 | 0 | 0.0726 | 0 | 0 | 0 |  | 61
|  |  | (6+14)*2*1,5 |  |  | 60
|  | 62 | Úprava povrchů vnější |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 6.5534 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
26 |  | 622421121RT2 | Omítka vnější stěn, MVC, hrubá zatřená- úpravy štítů |  | m2 | 72.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0.03615 | 2.6317 | RTS II / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 62_ | 6_ | _ | 100021 | 0 | 0 | 0 | 2.6317 | 0 | 0 | 0 |  | 62
27 |  | 622311132RT5 | Zateplovací systém Baumit, fasáda, EPS F tl.100 mm |  | m2 | 72.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0.01272 | 0.92602 | RTS II / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 62_ | 6_ | _ | 100021 | 0 | 0 | 0 | 0.92602 | 0 | 0 | 0 |  | 62
28 |  | 622311520R00 | Zateplovací systém Baumit, sokl, XPS tl. 60 mm |  | m2 | 57.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0.01302 | 0.75256 | RTS II / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 62_ | 6_ | _ | 100021 | 0 | 0 | 0 | 0.75256 | 0 | 0 | 0 |  | 62
29 |  | 622451122R00 | Omítka vnější stěn, MC, hrubá zatřená |  | m2 | 46.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0.04793 | 2.2431 | RTS II / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 62_ | 6_ | _ | 100021 | 0 | 0 | 0 | 2.2431 | 0 | 0 | 0 |  | 62
|  | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 3.696 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
30 |  | 639571311R00 | Okapový chodník - textilie proti prorůstání 45g/m2 |  | m2 | 58.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 63_ | 6_ | _ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 63
31 |  | 639571205R00 | Kačírek pro okapový chodník podél budovy tl. 50 mm |  | m2 | 46.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 3.696 | RTS II / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 63_ | 6_ | _ | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.696 | 0 | 0 | 0 |  | 63
|  | 64 | Výplně otvorů |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.12982 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
32 |  | 642944121RT5 | Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 |  | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0.06491 | 0.12982 | RTS II / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 64_ | 6_ | _ | 100026 | 0 | 0 | 0 | 0.12982 | 0 | 0 | 0 |  | 64
|  | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.06739 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
33 |  | 711823121RT6 | Montáž nopové fólie svisle |  | m2 | 58.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00115 | 0.06739 | RTS II / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 711_ | 71_ | _ | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.06739 | 0 | 0 | 0 |  | 711
|  | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0089472 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
34 |  | 762495000R00 | Spojovací a ochranné prostř. obložení stěn, stropů |  | m2 | 37.28 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00024 | 0.0089472 | RTS II / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 762_ | 76_ | _ | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.0089472 | 0 | 0 | 0 |  | 762
|  | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.25293 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
35 |  | 764454291R00 | Montáž trub Pz odpadních kruhových |  | m | 14 |  | 0 | 0 | 0 | 6e-05 | 0.00084 | RTS II / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 764_ | 76_ | _ | 100028 | 0 | 0 | 0 | 0.00084 | 0 | 0 | 0 |  | 764
36 |  | 764454801R00 | Demontáž odpadních trub kruhových, D 75 a 100 mm |  | m | 11 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00226 | 0.02486 | RTS II / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 764_ | 76_ | _ | 100028 | 0 | 0 | 0 | 0.02486 | 0 | 0 | 0 |  | 764
37 |  | 764454293R00 | Montáž kolena Pz kruhového |  | kus | 9 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0.0009 | RTS II / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 764_ | 76_ | _ | 100028 | 0 | 0 | 0 | 0.0009 | 0 | 0 | 0 |  | 764
38 |  | 764454292R00 | Montáž zděře Pz kruhové |  | kus | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00053 | 0.00159 | RTS II / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 764_ | 76_ | _ | 100028 | 0 | 0 | 0 | 0.00159 | 0 | 0 | 0 |  | 764
39 |  | 764454202R00 | Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 100 mm |  | m | 14 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00263 | 0.03682 | RTS II / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 764_ | 76_ | _ | 100028 | 0 | 0 | 0 | 0.03682 | 0 | 0 | 0 |  | 764
40 |  | 764421230R00 | Oplechování říms z Pz plechu, rš 200 mm - ZÁVĚTRNÉ LIŠTY |  | m | 54 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00267 | 0.14418 | RTS II / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 764_ | 76_ | _ | 100028 | 0 | 0 | 0 | 0.14418 | 0 | 0 | 0 |  | 764
41 |  | 764421291R00 | Montáž oplechování říms Pz |  | m | 54 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00081 | 0.04374 | RTS II / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 764_ | 76_ | _ | 100028 | 0 | 0 | 0 | 0.04374 | 0 | 0 | 0 |  | 764
|  | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.80182 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
42 |  | 766412123R00 | Obložení stěn nad 1 m2 palubkami MD, š. do 10 cm |  | m2 | 37.28 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00019 | 0.0070832 | RTS II / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | 76_ | _ | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.0070832 | 0 | 0 | 0 |  | 766
43 |  | 61191741 | Palubka obkladová MD tloušťka 20 šíře do 80 mm |  | m2 | 37.28 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0122 | 0.45482 | RTS II / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | 76_ | _ |  | 0 | 0 | 0 | 0.45482 | 0 | 0 | 0 |  | 766
44 |  | 766417111R00 | Podkladový rošt pod obložení stěn |  | m | 183.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00018 | 0.033012 | RTS II / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | 76_ | _ | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.033012 | 0 | 0 | 0 |  | 766
45 |  | 60510055 | Lať surová SM jakost I-II 40 x 60 mm, 4 m |  | m | 183.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00132 | 0.24209 | RTS II / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | 76_ | _ |  | 0 | 0 | 0 | 0.24209 | 0 | 0 | 0 |  | 766
46 |  | 766699722R00 | Překrytí spár lištou z měkkého dřeva, rohové |  | m | 92.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00016 | 0.014816 | RTS II / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | 76_ | _ | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.014816 | 0 | 0 | 0 |  | 766
47 |  | 61414960 | Lišta MD bez nátěru 60 x 15 mm |  | m | 92.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00054 | 0.050004 | RTS II / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | 76_ | _ |  | 0 | 0 | 0 | 0.050004 | 0 | 0 | 0 |  | 766
48 |  | 998766101R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m |  | t | 0.80182 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | 76_ | _ | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 766
|  | 781 | Obklady (keramické) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 4.9591 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
49 |  | 781900020RA0 | Odsekání obkladů vnějších |  | m2 | 55.72 |  | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 4.9591 | RTS II / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 781_ | 78_ | _ | 100019 | 0 | 0 | 0 | 4.9591 | 0 | 0 | 0 |  | 781
|  | 783 | Nátěry |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.72272 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
50 |  | 783626200R00 | Nátěr lazurovací truhlářských výrobků 2x lakování |  | m2 | 37.28 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00032 | 0.01193 | RTS II / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 783_ | 78_ | _ | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.01193 | 0 | 0 | 0 |  | 783
51 |  | 783782205R00 | Nátěr tesařských konstrukcí Bochemitem QB 2x - podkladní rošt |  | m2 | 36.68 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00016 | 0.0058688 | RTS II / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 783_ | 78_ | _ | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.0058688 | 0 | 0 | 0 |  | 783
52 |  | 783893362R00 | Nátěr sanační beton.stěn dvojnásobný |  | m2 | 525.28 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00132 | 0.69337 | RTS II / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 783_ | 78_ | _ | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.69337 | 0 | 0 | 0 |  | 783
|  |  | 36,6*2*6,8+0,4*4*2,5*2,83+0,4*3*13,5 | vnitřní stěny+sloupy+průvlak |  | 525.28
53 |  | 783522000R00 | Nátěr syntet. klempířských konstrukcí, Z + 2 x |  | m2 | 16.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00037 | 0.006179 | RTS II / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 783_ | 78_ | _ | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.006179 | 0 | 0 | 0 |  | 783
54 |  | 783226100R00 | Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní |  | m2 | 16.8 |  | 0 | 0 | 0 | 8e-05 | 0.001344 | RTS II / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 783_ | 78_ | _ | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.001344 | 0 | 0 | 0 |  | 783
55 |  | 783222100R00 | Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný |  | m2 | 16.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00024 | 0.004032 | RTS II / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 783_ | 78_ | _ | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.004032 | 0 | 0 | 0 |  | 783
|  | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 2.0493 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
56 |  | 943943221R00 | Montáž lešení prostorové lehké, do 200kg, H 10 m |  | m3 | 270 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00735 | 1.9845 | RTS II / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 94_ | 9_ | _ | 100027 | 0 | 0 | 0 | 1.9845 | 0 | 0 | 0 |  | 94
|  |  | 36*1,5*5 | vnitřní chodba |  | 270
57 |  | 943943292R00 | Příplatek za každý měsíc použití k pol..3221, 3222 |  | m3 | 540 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00012 | 0.0648 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 94_ | 9_ | _ | 100027 | 0 | 0 | 0 | 0.0648 | 0 | 0 | 0 |  | 94
|  |  | 36*1,5*5*2 | celkem 3 měsíce |  | 540
58 |  | 943943821R00 | Demontáž lešení, prostor. lehké, 200 kPa, H 10 m |  | m3 | 270 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 94_ | 9_ | _ | 100027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 94
|  |  | 36*1,5*5 |  |  | 270
59 |  | 941941501R00 | Doprava 1 m2 fasádního lešení (dovoz a odvoz) |  | km | 6750 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 94_ | 9_ | _ | 100027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 94
|  |  | 25 *36*1,5*5 |  |  | 6750
|  | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.95236 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
60 |  | 962081141R00 | Bourání příček ze skleněných tvárnic tl. 15 cm |  | m2 | 11.52 |  | 0 | 0 | 0 | 0.08267 | 0.95236 | RTS II / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.95236 | 0 | 0 | 0 |  | 96
61 |  | 979087212R00 | Nakládání suti na dopravní prostředky |  | t | 5.9515 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 96
62 |  | 966068001R00 | Demontáž dřevěných stěn svislého pláště úplná |  | m2 | 90.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 96
63 |  | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot za 2.NP a 1.PP |  | t | 1.0076 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 96
|  |  | 1 |  |  | 1
64 |  | 979082219R00 | Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km (za dalších 14 km) |  | t | 83.321 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 96
|  |  | 5,9515*14 |  |  | 83.321
65 |  | 979093111R00 | Uložení suti na skládku |  | t | 5.9515 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 96
|  |  | 5,9515 |  |  | 5.9515
66 |  | 979999997R00 | Poplatek za skládku suti |  | t | 5.9515 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 96
|  |  | 5,9515 |  |  | 5.9515
67 |  | 979082213R00 | Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km |  | t | 5.9515 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 96
|  | S | Přesuny sutí |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
68 |  | 979990109R00 | Poplatek za uložení suti - skleněné tvárnice, skupina odpadu 070202 |  | t | 0.9524 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | 9_ | _ | 100020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0,9524 |  |  | 0.9524
|  |  | Ostatní materiál |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.37985 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
69 |  | 61143833 | Okno plastové dvoukřídlé 120 x 200 cm O+OS bílé/modré |  | kus | 3.06 |  | 0 | 0 | 0 | 0.043 | 0.13158 | RTS II / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Z99999_ | Z_ | _ |  | 0 | 0 | 0 | 0.13158 | 0 | 0 | 0
|  |  | 3 |  |  | 3
|  |  | ;ztratné 2%; 0,06 |  |  | 0.06
70 |  | 61143813 | Okno plastové jednokřídlé 120 x 90 cm OS bílé/modré |  | kus | 2.04 |  | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0.03876 | RTS II / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Z99999_ | Z_ | _ |  | 0 | 0 | 0 | 0.03876 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2 |  |  | 2
|  |  | ;ztratné 2%; 0,04 |  |  | 0.04
71 |  | 553446461 | Garážová dvoukřídlá vrata - 2400x2350 mm - modré |  | kus | 1.02 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0619 | 0.063138 | RTS II / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Z99999_ | Z_ | _ |  | 0 | 0 | 0 | 0.063138 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 |  |  | 1
|  |  | ;ztratné 2%; 0,02 |  |  | 0.02
72 |  | 61165463 | Dveře vnitřní lamino CPL sklo VENECIA 1kř. 90x197 |  | kus | 4.08 |  | 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0.11832 | RTS II / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Z99999_ | Z_ | _ |  | 0 | 0 | 0 | 0.11832 | 0 | 0 | 0
|  |  | 4 |  |  | 4
|  |  | ;ztratné 2%; 0,08 |  |  | 0.08
73 |  | 55340482 | Dveře ocelové 80x197 cm |  | kus | 1.02 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0275 | 0.02805 | RTS II / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Z99999_ | Z_ | _ |  | 0 | 0 | 0 | 0.02805 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 |  |  | 1
|  |  | ;ztratné 2%; 0,02 |  |  | 0.02
74 |  | 998011001R00 | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m |  | t | 65.0992 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Z99999_ | Z_ | _ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Celkem: |  | 0
Poznámka:
Rozpočet obsahuje montáž a dodávku podkladního roštu pod palubkový obklad, montáž a dodávku obkladu stěn z palubek modřínových, ochranný nátěr latí podkladního roštu a vrchní lazurovací nátěr hotového palubkového obkladu. K položce se připočítává olištování okrajů obkladu dle skutečnosti.

## Stavební rozpočet - součet
Stavební rozpočet - rekapitulace
Název stavby: |  | Vodojem Mikulovice | Doba výstavby: |  | Objednatel: | VaK Pardubice a.s.
Druh stavby: |  | Oprava | Začátek výstavby: |  | Projektant:
Lokalita: |  | Mikulovice | Konec výstavby: |  | Zhotovitel:
Zpracoval: |  | Ing. Jaromír Kucián | Zpracováno dne: |  | Zpracováno dne:
Objekt | Kód | Zkrácený popis | Náklady (Kč) - dodávka | Náklady (Kč) - Montáž | Náklady (Kč) - celkem | Celková hmotnost (t)
| 13 | Hloubené vykopávky | 0 | 0 | 0 | 0 | T | 0
| 17 | Konstrukce ze zemin | 0 | 0 | 0 | 0 | T | 0
| 21 | Úprava podloží a základové spáry | 0 | 0 | 0 | 15.4012 | T | 0
| 34 | Stěny a příčky | 0 | 0 | 0 | 1.1349 | T | 0
| 59 | Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby) | 0 | 0 | 0 | 29.6985 | T | 0
| 61 | Úprava povrchů vnitřní | 0 | 0 | 0 | 4.2291 | T | 0
| 62 | Úprava povrchů vnější | 0 | 0 | 0 | 6.5534 | T | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce | 0 | 0 | 0 | 3.696 | T | 0
| 64 | Výplně otvorů | 0 | 0 | 0 | 0.12982 | T | 0
| 711 | Izolace proti vodě | 0 | 0 | 0 | 0.06739 | T | 0
| 762 | Konstrukce tesařské | 0 | 0 | 0 | 0.0089472 | T | 0
| 764 | Konstrukce klempířské | 0 | 0 | 0 | 0.25293 | T | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské | 0 | 0 | 0 | 0.80182 | T | 0
| 781 | Obklady (keramické) | 0 | 0 | 0 | 4.9591 | T | 0
| 783 | Nátěry | 0 | 0 | 0 | 0.72272 | T | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy | 0 | 0 | 0 | 2.0493 | T | 0
| 96 | Bourání konstrukcí | 0 | 0 | 0 | 0.95236 | T | 0
| S | Přesuny sutí | 0 | 0 | 0 | 0 | T | 0
|  | Ostatní materiál | 0 | 0 | 0 | 0.37985 | T | 0
|  |  |  | Celkem: | 0

## Výkaz výměr
Výkaz výměr
Název stavby: |  | Vodojem Mikulovice |  | Objednatel: | VaK Pardubice a.s.
Druh stavby: |  | Oprava |  | Projektant:
Lokalita: |  | Mikulovice |  | Zhotovitel:
Zpracoval: |  | Ing. Jaromír Kucián |  | Zpracováno dne:
Č | Objekt | Kód | Zkrácený popis |  | MJ | Množství | Potřebné množství
1 |  | 132201110R00 | Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ |  | m3 | 46.24 | 0
2 |  | 174101102R00 | Zásyp ruční se zhutněním |  | m3 | 36.99 | 0
3 |  | 211561111R00 | Výplň odvodňovacích žeber kam. hrubě drcen. 16 mm |  | m3 | 9.25 | 0
4 |  | 342012223R00 | Příčka SDK tl.100mm,ocel.kce,1x oplášť.,RBI 12,5mm |  | m2 | 43.2576 | 0
|  |  | 7,12*2,88+7,9*2,88 | dělící kce pro montáž |  | 43.2576
5 |  | 342941113R00 | Připojení příček ke stáv.konstr. kotva+turbošrouby |  | m | 15.02 | 0
|  |  | 7,12+7,9 |  |  | 15.02
6 |  | 596100030RAD | Chodník z dlažby betonové, podklad štěrkodrť |  | m2 | 46 | 0
7 |  | 612451331R00 | Oprava cementových omítek stěn štukových do 30 % |  | m2 | 68.23 | 0
8 |  | 641952211R00 | Osazení rámů okenních dřevěných, plocha do 2,5 m2 |  | kus | 5 | 0
9 |  | 641960000R00 | Těsnění spár otvorových prvků PU pěnou |  | m | 28.4 | 0
10 |  | 764900050RAB | Demontáž oplechování parapetů |  | m | 8.4 | 0
11 |  | 764908302R00 | Lindab, oplechování parapetů, rš 250 mm |  | m | 8.4 | 0
12 |  | 766000101VD | Demontáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 100 cm |  | m | 8.4 | 0
13 |  | 766694111R00 | Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 100 cm |  | kus | 5 | 0
14 |  | 766622223R00 | Okna kompletní otvíravá do rámů, 1křídlové nad 0,81 m2 |  | kus | 5 | 0
15 |  | 766691610R00 | Montáž lišty pro překrytí spojů s podtmelením |  | m | 8.4 | 0
16 |  | 767995101R00 | Montáž kovových atypických konstrukcí do 5 kg |  | kg | 58 | 0
17 |  | 61187552 | Deska parapetní smrkové dřevo šířka 30 cm nebo systémový plast |  | m | 8.736 | 0
|  |  | 3x 2,0 + 2x 1,20 |  |  | 0
|  |  | 8,4 |  |  | 8.4
|  |  | ;ztratné 4%; 0,336 |  |  | 0.336
18 |  | 614471711R00 | Vyspravení beton. konstrukcí cem. maltou tl. 10 mm |  | m2 | 59.7312 | 0
|  |  | 36,6*2*6,8*0,12 | odhad |  | 59.7312
19 |  | 631455228VD | Ošetření obnažené výztuže žbt.desek maltou a nátěrem (Sika) - odhad |  | m2 | 39.8208 | 0
|  |  | 36,6*2*6,8*0,08 | výkvěty jen na malé části - odhad |  | 39.8208
20 |  | 614471715R00 | Vyspravení beton. konstrukcí - adhézní můstek |  | m2 | 497.76 | 0
|  |  | 36,6 * 2 * 6,80 |  |  | 497.76
21 |  | 938902123R00 | Čištění ploch betonových konstrukcí ocel. kartáči nebo tl.vodou do 1000bar |  | m2 | 497.76 | 0
|  |  | 36,6 * 2 * 6,80 | vnitřní chodba |  | 497.76
22 |  | 612451121R00 | Omítka vnitřní zdiva, cementová (MC), hladká |  | m2 | 27.52 | 0
|  |  | 0,40*4*2,5*2,83+0,4*3*13,5 | sloupy a průvlaky |  | 27.52
23 |  | 784191101R00 | Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x |  | m2 | 205.76 | 0
|  |  | (6+14)*3*2*1,5+1,2*14+1,6*2,8*2 |  |  | 205.76
24 |  | 784195222R00 | Malba tekutá Primalex Plus, barva, 2 x |  | m2 | 205.76 | 0
|  |  | (6+14)*3*2*1,5+1,2*14+1,6*2,8*2 |  |  | 205.76
25 |  | 941955001R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m |  | m2 | 60 | 0
|  |  | (6+14)*2*1,5 |  |  | 60
26 |  | 622421121RT2 | Omítka vnější stěn, MVC, hrubá zatřená- úpravy štítů |  | m2 | 72.8 | 0
27 |  | 622311132RT5 | Zateplovací systém Baumit, fasáda, EPS F tl.100 mm |  | m2 | 72.8 | 0
28 |  | 622311520R00 | Zateplovací systém Baumit, sokl, XPS tl. 60 mm |  | m2 | 57.8 | 0
29 |  | 622451122R00 | Omítka vnější stěn, MC, hrubá zatřená |  | m2 | 46.8 | 0
30 |  | 639571311R00 | Okapový chodník - textilie proti prorůstání 45g/m2 |  | m2 | 58.6 | 0
31 |  | 639571205R00 | Kačírek pro okapový chodník podél budovy tl. 50 mm |  | m2 | 46.2 | 0
32 |  | 642944121RT5 | Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 |  | kus | 2 | 0
33 |  | 711823121RT6 | Montáž nopové fólie svisle |  | m2 | 58.6 | 0
34 |  | 762495000R00 | Spojovací a ochranné prostř. obložení stěn, stropů |  | m2 | 37.28 | 0
35 |  | 764454291R00 | Montáž trub Pz odpadních kruhových |  | m | 14 | 0
36 |  | 764454801R00 | Demontáž odpadních trub kruhových, D 75 a 100 mm |  | m | 11 | 0
37 |  | 764454293R00 | Montáž kolena Pz kruhového |  | kus | 9 | 0
38 |  | 764454292R00 | Montáž zděře Pz kruhové |  | kus | 3 | 0
39 |  | 764454202R00 | Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 100 mm |  | m | 14 | 0
40 |  | 764421230R00 | Oplechování říms z Pz plechu, rš 200 mm - ZÁVĚTRNÉ LIŠTY |  | m | 54 | 0
41 |  | 764421291R00 | Montáž oplechování říms Pz |  | m | 54 | 0
42 |  | 766412123R00 | Obložení stěn nad 1 m2 palubkami MD, š. do 10 cm |  | m2 | 37.28 | 0
43 |  | 61191741 | Palubka obkladová MD tloušťka 20 šíře do 80 mm |  | m2 | 37.28 | 0
44 |  | 766417111R00 | Podkladový rošt pod obložení stěn |  | m | 183.4 | 0
45 |  | 60510055 | Lať surová SM jakost I-II 40 x 60 mm, 4 m |  | m | 183.4 | 0
46 |  | 766699722R00 | Překrytí spár lištou z měkkého dřeva, rohové |  | m | 92.6 | 0
47 |  | 61414960 | Lišta MD bez nátěru 60 x 15 mm |  | m | 92.6 | 0
48 |  | 998766101R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m |  | t | 0.80182 | 0
49 |  | 781900020RA0 | Odsekání obkladů vnějších |  | m2 | 55.72 | 0
50 |  | 783626200R00 | Nátěr lazurovací truhlářských výrobků 2x lakování |  | m2 | 37.28 | 0
51 |  | 783782205R00 | Nátěr tesařských konstrukcí Bochemitem QB 2x - podkladní rošt |  | m2 | 36.68 | 0
52 |  | 783893362R00 | Nátěr sanační beton.stěn dvojnásobný |  | m2 | 525.28 | 0
|  |  | 36,6*2*6,8+0,4*4*2,5*2,83+0,4*3*13,5 | vnitřní stěny+sloupy+průvlak |  | 525.28
53 |  | 783522000R00 | Nátěr syntet. klempířských konstrukcí, Z + 2 x |  | m2 | 16.7 | 0
54 |  | 783226100R00 | Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní |  | m2 | 16.8 | 0
55 |  | 783222100R00 | Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný |  | m2 | 16.8 | 0
56 |  | 943943221R00 | Montáž lešení prostorové lehké, do 200kg, H 10 m |  | m3 | 270 | 0
|  |  | 36*1,5*5 | vnitřní chodba |  | 270
57 |  | 943943292R00 | Příplatek za každý měsíc použití k pol..3221, 3222 |  | m3 | 540 | 0
|  |  | 36*1,5*5*2 | celkem 3 měsíce |  | 540
58 |  | 943943821R00 | Demontáž lešení, prostor. lehké, 200 kPa, H 10 m |  | m3 | 270 | 0
|  |  | 36*1,5*5 |  |  | 270
59 |  | 941941501R00 | Doprava 1 m2 fasádního lešení (dovoz a odvoz) |  | km | 6750 | 0
|  |  | 25 *36*1,5*5 |  |  | 6750
60 |  | 962081141R00 | Bourání příček ze skleněných tvárnic tl. 15 cm |  | m2 | 11.52 | 0
61 |  | 979087212R00 | Nakládání suti na dopravní prostředky |  | t | 5.9515 | 0
62 |  | 966068001R00 | Demontáž dřevěných stěn svislého pláště úplná |  | m2 | 90.3 | 0
63 |  | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot za 2.NP a 1.PP |  | t | 1.0076 | 0
|  |  | 1 |  |  | 1
64 |  | 979082219R00 | Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km (za dalších 14 km) |  | t | 83.321 | 0
|  |  | 5,9515*14 |  |  | 83.321
65 |  | 979093111R00 | Uložení suti na skládku |  | t | 5.9515 | 0
|  |  | 5,9515 |  |  | 5.9515
66 |  | 979999997R00 | Poplatek za skládku suti |  | t | 5.9515 | 0
|  |  | 5,9515 |  |  | 5.9515
67 |  | 979082213R00 | Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km |  | t | 5.9515 | 0
68 |  | 979990109R00 | Poplatek za uložení suti - skleněné tvárnice, skupina odpadu 070202 |  | t | 0.9524 | 0
|  |  | 0,9524 |  |  | 0.9524
69 |  | 61143833 | Okno plastové dvoukřídlé 120 x 200 cm O+OS bílé |  | kus | 3.06 | 0
|  |  | 3 |  |  | 3
|  |  | ;ztratné 2%; 0,06 |  |  | 0.06
70 |  | 61143813 | Okno plastové jednokřídlé 120 x 90 cm OS bílé |  | kus | 2.04 | 0
|  |  | 2 |  |  | 2
|  |  | ;ztratné 2%; 0,04 |  |  | 0.04
71 |  | 553446461 | Garážová dvoukřídlá vrata - 2400x2350 mm |  | kus | 1.02 | 0
|  |  | 1 |  |  | 1
|  |  | ;ztratné 2%; 0,02 |  |  | 0.02
72 |  | 61165463 | Dveře vnitřní lamino CPL sklo VENECIA 1kř. 90x197 |  | kus | 4.08 | 0
|  |  | 4 |  |  | 4
|  |  | ;ztratné 2%; 0,08 |  |  | 0.08
73 |  | 55340482 | Dveře ocelové 80x197 cm |  | kus | 1.02 | 0
|  |  | 1 |  |  | 1
|  |  | ;ztratné 2%; 0,02 |  |  | 0.02
Poznámka:

## Harmonogram
Harmonogram
Název stavby: | Vodojem Mikulovice | Doba výstavby: |  |  | Objednatel: | VaK Pardubice a.s.
Druh stavby: | Oprava | Začátek výstavby: |  |  | Projektant:
Lokalita: | Mikulovice | Konec výstavby: |  |  | Zhotovitel:
JKSO: |  | Zpracováno dne: |  |  | Zpracoval: | Ing. Jaromír Kucián
Kód | Zkrácený popis | Nh | Zdroje | Trvání | Rozpočet (Kč)
766 | Konstrukce truhlářské | 62.499 | 1 | 8 | 0
61 | Úprava povrchů vnitřní | 525.6164 | 1 | 66 | 0
781 | Obklady (keramické) | 47.2433 | 1 | 6 | 0
S | Přesuny sutí | 0 | 1 | 1 | 0
96 | Bourání konstrukcí | 38.6064 | 1 | 5 | 0
762 | Konstrukce tesařské | 0 | 1 | 1 | 0
783 | Nátěry | 169.9817 | 1 | 22 | 0
62 | Úprava povrchů vnější | 215.8165 | 1 | 27 | 0
13 | Hloubené vykopávky | 16.8776 | 1 | 3 | 0
17 | Konstrukce ze zemin | 42.5385 | 1 | 6 | 0
21 | Úprava podloží a základové spáry | 8.51 | 1 | 2 | 0
63 | Podlahy a podlahové konstrukce | 12.238 | 1 | 2 | 0
59 | Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby) | 37.5622 | 1 | 5 | 0
711 | Izolace proti vodě | 9.376 | 1 | 2 | 0
34 | Stěny a příčky | 45.2733 | 1 | 6 | 0
64 | Výplně otvorů | 4.194 | 1 | 1 | 0
94 | Lešení a stavební výtahy | 15.12 | 1 | 2 | 0
764 | Konstrukce klempířské | 83.9249 | 1 | 11 | 0
Poznámka:

## Čerpání rozpočtu a fakturace
Čerpání rozpočtu a fakturace
Název stavby: | Vodojem Mikulovice |  |  | Doba výstavby: |  | Objednatel: | VaK Pardubice a.s.
Druh stavby: | Oprava |  |  | Začátek výstavby: |  | Projektant:
Lokalita: | Mikulovice |  |  | Konec výstavby: |  | Zhotovitel:
JKSO: |  |  |  | Zpracováno dne: |  | Zpracoval: | Ing. Jaromír Kucián
Č | Objekt | Kód | Zkrácený popis |  | Rozpočtové náklady (Kč) | Fakturovaná cena (Kč) | Rozdíl v Kč | Rozdíl v % | Množství | Fakturované množství | Rozdíl | Uhrazená cena (Kč) | Rozdíl úhrady v Kč | Rozdíl úhrady v %
|  | 13 | Hloubené vykopávky |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.24 | 0 | 46.24 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
1 |  | 132201110R00 | Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.24 | 0 | 46.24 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
|  | 17 | Konstrukce ze zemin |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.99 | 0 | 36.99 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
2 |  | 174101102R00 | Zásyp ruční se zhutněním |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.99 | 0 | 36.99 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
|  | 21 | Úprava podloží a základové spáry |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.25 | 0 | 9.25 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
3 |  | 211561111R00 | Výplň odvodňovacích žeber kam. hrubě drcen. 16 mm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.25 | 0 | 9.25 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
|  | 34 | Stěny a příčky |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.2776 | 0 | 58.2776 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
4 |  | 342012223R00 | Příčka SDK tl.100mm,ocel.kce,1x oplášť.,RBI 12,5mm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.2576 | 0 | 43.2576 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
5 |  | 342941113R00 | Připojení příček ke stáv.konstr. kotva+turbošrouby |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.02 | 0 | 15.02 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
|  | 59 | Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
6 |  | 596100030RAD | Chodník z dlažby betonové, podklad štěrkodrť |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
|  | 61 | Úprava povrchů vnitřní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1806.078 | 0 | 1806.078 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
7 |  | 612451331R00 | Oprava cementových omítek stěn štukových do 30 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.23 | 0 | 68.23 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
8 |  | 641952211R00 | Osazení rámů okenních dřevěných, plocha do 2,5 m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
9 |  | 641960000R00 | Těsnění spár otvorových prvků PU pěnou |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 28.4 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
10 |  | 764900050RAB | Demontáž oplechování parapetů |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 8.4 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
11 |  | 764908302R00 | Lindab, oplechování parapetů, rš 250 mm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 8.4 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
12 |  | 766000101VD | Demontáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 100 cm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 8.4 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
13 |  | 766694111R00 | Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 100 cm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
14 |  | 766622223R00 | Okna kompletní otvíravá do rámů, 1křídlové nad 0,81 m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
15 |  | 766691610R00 | Montáž lišty pro překrytí spojů s podtmelením |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 8.4 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
16 |  | 767995101R00 | Montáž kovových atypických konstrukcí do 5 kg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 58 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
17 |  | 61187552 | Deska parapetní smrkové dřevo šířka 30 cm nebo systémový plast |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.736 | 0 | 8.736 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
18 |  | 614471711R00 | Vyspravení beton. konstrukcí cem. maltou tl. 10 mm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.7312 | 0 | 59.7312 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
19 |  | 631455228VD | Ošetření obnažené výztuže žbt.desek maltou a nátěrem (Sika) - odhad |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.8208 | 0 | 39.8208 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
20 |  | 614471715R00 | Vyspravení beton. konstrukcí - adhézní můstek |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497.76 | 0 | 497.76 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
21 |  | 938902123R00 | Čištění ploch betonových konstrukcí ocel. kartáči nebo tl.vodou do 1000bar |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497.76 | 0 | 497.76 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
22 |  | 612451121R00 | Omítka vnitřní zdiva, cementová (MC), hladká |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.52 | 0 | 27.52 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
23 |  | 784191101R00 | Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.76 | 0 | 205.76 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
24 |  | 784195222R00 | Malba tekutá Primalex Plus, barva, 2 x |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.76 | 0 | 205.76 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
25 |  | 941955001R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
|  | 62 | Úprava povrchů vnější |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.2 | 0 | 250.2 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
26 |  | 622421121RT2 | Omítka vnější stěn, MVC, hrubá zatřená- úpravy štítů |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.8 | 0 | 72.8 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
27 |  | 622311132RT5 | Zateplovací systém Baumit, fasáda, EPS F tl.100 mm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.8 | 0 | 72.8 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
28 |  | 622311520R00 | Zateplovací systém Baumit, sokl, XPS tl. 60 mm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.8 | 0 | 57.8 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
29 |  | 622451122R00 | Omítka vnější stěn, MC, hrubá zatřená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.8 | 0 | 46.8 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
|  | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.8 | 0 | 104.8 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
30 |  | 639571311R00 | Okapový chodník - textilie proti prorůstání 45g/m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.6 | 0 | 58.6 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
31 |  | 639571205R00 | Kačírek pro okapový chodník podél budovy tl. 50 mm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.2 | 0 | 46.2 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
|  | 64 | Výplně otvorů |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
32 |  | 642944121RT5 | Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
|  | 711 | Izolace proti vodě |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.6 | 0 | 58.6 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
33 |  | 711823121RT6 | Montáž nopové fólie svisle |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.6 | 0 | 58.6 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
|  | 762 | Konstrukce tesařské |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.28 | 0 | 37.28 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
34 |  | 762495000R00 | Spojovací a ochranné prostř. obložení stěn, stropů |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.28 | 0 | 37.28 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
|  | 764 | Konstrukce klempířské |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 159 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
35 |  | 764454291R00 | Montáž trub Pz odpadních kruhových |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
36 |  | 764454801R00 | Demontáž odpadních trub kruhových, D 75 a 100 mm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
37 |  | 764454293R00 | Montáž kolena Pz kruhového |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
38 |  | 764454292R00 | Montáž zděře Pz kruhové |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
39 |  | 764454202R00 | Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 100 mm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
40 |  | 764421230R00 | Oplechování říms z Pz plechu, rš 200 mm - ZÁVĚTRNÉ LIŠTY |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 54 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
41 |  | 764421291R00 | Montáž oplechování říms Pz |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 54 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
|  | 766 | Konstrukce truhlářské |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 627.3618 | 0 | 627.3618 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
42 |  | 766412123R00 | Obložení stěn nad 1 m2 palubkami MD, š. do 10 cm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.28 | 0 | 37.28 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
43 |  | 61191741 | Palubka obkladová MD tloušťka 20 šíře do 80 mm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.28 | 0 | 37.28 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
44 |  | 766417111R00 | Podkladový rošt pod obložení stěn |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.4 | 0 | 183.4 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
45 |  | 60510055 | Lať surová SM jakost I-II 40 x 60 mm, 4 m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.4 | 0 | 183.4 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
46 |  | 766699722R00 | Překrytí spár lištou z měkkého dřeva, rohové |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.6 | 0 | 92.6 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
47 |  | 61414960 | Lišta MD bez nátěru 60 x 15 mm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.6 | 0 | 92.6 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
48 |  | 998766101R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80182 | 0 | 0.80182 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
|  | 781 | Obklady (keramické) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.72 | 0 | 55.72 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
49 |  | 781900020RA0 | Odsekání obkladů vnějších |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.72 | 0 | 55.72 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
|  | 783 | Nátěry |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 649.54 | 0 | 649.54 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
50 |  | 783626200R00 | Nátěr lazurovací truhlářských výrobků 2x lakování |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.28 | 0 | 37.28 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
51 |  | 783782205R00 | Nátěr tesařských konstrukcí Bochemitem QB 2x - podkladní rošt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.68 | 0 | 36.68 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
52 |  | 783893362R00 | Nátěr sanační beton.stěn dvojnásobný |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 525.28 | 0 | 525.28 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
53 |  | 783522000R00 | Nátěr syntet. klempířských konstrukcí, Z + 2 x |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7 | 0 | 16.7 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
54 |  | 783226100R00 | Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 16.8 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
55 |  | 783222100R00 | Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 16.8 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
|  | 94 | Lešení a stavební výtahy |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7830 | 0 | 7830 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
56 |  | 943943221R00 | Montáž lešení prostorové lehké, do 200kg, H 10 m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 270 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
57 |  | 943943292R00 | Příplatek za každý měsíc použití k pol..3221, 3222 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 0 | 540 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
58 |  | 943943821R00 | Demontáž lešení, prostor. lehké, 200 kPa, H 10 m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 270 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
59 |  | 941941501R00 | Doprava 1 m2 fasádního lešení (dovoz a odvoz) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6750 | 0 | 6750 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
|  | 96 | Bourání konstrukcí |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.9546 | 0 | 209.9546 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
60 |  | 962081141R00 | Bourání příček ze skleněných tvárnic tl. 15 cm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.52 | 0 | 11.52 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
61 |  | 979087212R00 | Nakládání suti na dopravní prostředky |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9515 | 0 | 5.9515 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
62 |  | 966068001R00 | Demontáž dřevěných stěn svislého pláště úplná |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.3 | 0 | 90.3 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
63 |  | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot za 2.NP a 1.PP |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0076 | 0 | 1.0076 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
64 |  | 979082219R00 | Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km (za dalších 14 km) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.321 | 0 | 83.321 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
65 |  | 979093111R00 | Uložení suti na skládku |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9515 | 0 | 5.9515 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
66 |  | 979999997R00 | Poplatek za skládku suti |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9515 | 0 | 5.9515 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
67 |  | 979082213R00 | Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9515 | 0 | 5.9515 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
|  | S | Přesuny sutí |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9524 | 0 | 0.9524 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
68 |  | 979990109R00 | Poplatek za uložení suti - skleněné tvárnice, skupina odpadu 070202 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9524 | 0 | 0.9524 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
|  |  | Ostatní materiál |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.3192 | 0 | 76.3192 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
69 |  | 61143833 | Okno plastové dvoukřídlé 120 x 200 cm O+OS bílé |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.06 | 0 | 3.06 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
70 |  | 61143813 | Okno plastové jednokřídlé 120 x 90 cm OS bílé |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.04 | 0 | 2.04 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
71 |  | 553446461 | Garážová dvoukřídlá vrata - 2400x2350 mm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 0 | 1.02 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
72 |  | 61165463 | Dveře vnitřní lamino CPL sklo VENECIA 1kř. 90x197 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.08 | 0 | 4.08 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
73 |  | 55340482 | Dveře ocelové 80x197 cm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 0 | 1.02 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
74 |  | 998011001R00 | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.0992 | 0 | 65.0992 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
Poznámka:

## Krycí list rozpočtu
Krycí list rozpočtu
Název stavby: |  | Vodojem Mikulovice |  | Objednatel: | VaK Pardubice a.s. |  | IČO/DIČ:
Druh stavby: |  | Oprava |  | Projektant: |  |  | IČO/DIČ:
Lokalita: |  | Mikulovice |  | Zhotovitel: |  |  | IČO/DIČ:
Začátek výstavby: |  |  |  | Konec výstavby: |  |  | Položek: | 74
JKSO: |  |  |  | Zpracoval: | Ing. Jaromír Kucián |  | Datum:
Rozpočtové náklady v Kč
A | Základní rozpočtové náklady |  | B | Doplňkové náklady |  | C | Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV | Dodávky | 0 | Práce přesčas |  | 0 | Zařízení staveniště |  | 0
| Montáž | 0 | Bez pevné podl. |  | 0 | Mimostav. doprava |  | 0
PSV | Dodávky | 0 | Kulturní památka |  | 0 | Územní vlivy |  | 0
| Montáž | 0 |  |  |  | Provozní vlivy |  | 0
"M" | Dodávky | 0 |  |  |  | Ostatní |  | 0
| Montáž | 0 |  |  |  | NUS z rozpočtu |  | 0
Ostatní materiál |  | 0
Přesun hmot a sutí |  | 0
ZRN celkem |  | 0 | DN celkem |  | 0 | NUS celkem |  | 0
|  |  | DN celkem z obj. |  | 0 | NUS celkem z obj. |  | 0
[6 empty] | ORN celkem |  | 0
[6 empty] | ORN celkem z obj. |  | 0
Základ 0% |  | 0
Základ 15% |  | 0 | DPH 15% |  | 0 | Celkem bez DPH |  | 0
Základ 21% |  | 0 | DPH 21% |  | 0 | Celkem včetně DPH |  | 0
Projektant |  |  | Objednatel |  |  | Zhotovitel
KUCIÁN statika s.r.o.
Datum, razítko a podpis |  |  | Datum, razítko a podpis |  |  | Datum, razítko a podpis
Poznámka: