## List1
HARMONOGRAM PRACÍ "Zásobní řad z RO Staré Hradiště do Cihelny, Pardubice, 2. etapa - SO 02 Okružní křižovatka - přeložka ŘSD"
Objekt | Název stavebního objektu | Dny
|  |  | týdny | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51
Předání staveniště
Přípravné práce před zahájením stavebních prací
SO 02 Okružní křižovatka - přeložka ŘSD | Příprava území, výřez dřevin
Trubní vedení DN 600
Zkoušky potrubí (tlakové, proplachy, dezinfekce, rozbory vody)
Přepojení na stávající zásobní řad
SO 02_01 Provizorní přepojení vodovodních řadů | Montáž provizorního potrubí
Odstávka stávajícího zásobního řadu a provozování provizorního potrubí
Demontáž provizorního potrubí
Dokončovací práce
Předání stavby objednateli
| FINANČNÍ HARMONOGRAM |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0